| x. Kostenfortschreibung (Planungsphase) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strukturierte Begründung der Kostenfortschreibung |  |  |  |
| 1 Projektangaben |  |  |  |
| 1.1 Allgemeine Projektangaben |  |  |  |
| Straßenbauverwaltung |  |  |  |
| Straße/Bezeichnung (Straße, Maßnahmenbezeichnung) |  |  |  |
| Projis-/Ident-Nr.: |  |  |  |
| bisherige Projektabstimmungen (Datum) |  |  |  |
| Bedarfsplan: (Name, Länge, Bautyp, Kosten, NKV) |  | Linienbestimmung: (nicht erforderlich/erfolgt mit Datum) |  |
| Länge: (letzte Kostenabstimmung/ -überprüfung) | Investitionskosten (Datum): (letzte Kostenabstimmung/ -überprüfung) |  | Nutzen-Kosten-Verhältnis (Datum): (letzte Kostenabstimmung/ -überprüfung) |

1.2 Kostenübersicht

|  | Kosten letzte Kostenüberprüfung | Kosten aktuell | Differenz |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |
| Baukosten [Mio. €] |  |  |  |
| Grunderwerbskosten [Mio. €] |  |  |  |
| Gesamtkosten [Mio. €] |  |  |  |

1.3 Maßnahmenbeschreibung

| Maßnahmenart: (Ausbau, Neubau,…) | Länge (aktuell): (Gesamtlänge der Maßnahme, ggf. Länge der Maßnahmen von Dritten) |
| --- | --- |
| Straßenkategorie: (nach RIN) | Querschnitt: (nach RAA, RAL, RASt) |
| Prognoseverkehrsbelastung: (von …. bis …., Prognosejahr) | Kosten (aktuell): (Gesamtkosten der Maßnahme, Kosten der Maßnahmen von Dritten) |
| Angaben über die zu Grunde liegende Planung (ggf. Verweis auf Erläuterungsbericht RE) Stichpunktartige Angaben zu der zugrundeliegenden Planung. Die nachfolgende Aufzählung enthält beispielhafte Angaben über die zugrundeliegende Planung. Diese ist nicht abschließend und auf das jeweilige Projekt und den Planzustand anzupassen: - Entwurfsgrundsätze, Entwurfsklasse, - Straßenquerschnitt, einbahnig/zweibahnig, Anzahl der Fahrstreifen, Zusatzfahrstreifen, Sonderquerschnitte, - Knotenpunkte, Knotenpunktarten, Dimensionierung, Ausrüstung, - Linienführung, Entwurfselemente nach Lage und Höhe, - Ingenieurbauwerke (Anzahl, Hauptabmessungen), - Besondere Anlagen (Anzahl, Größe), - Öffentliche Verkehrslagen, Anlagen des ÖPNV, Einrichtungen sonstiger Verkehrsinfrastrukturen, - Maßnahmen des Umwelt-, Natur, Immissions-, Boden- und Gewässerschutzes, - geplante Durchführung der Maßnahme (Verkehrseinheiten, Bauabschnitte). |  |

2 Ursache und Inhalt Kostenfortschreibung

Die Begründung der Kostenänderung seit Erteilung der letzten Kostenüberprüfung (Gesehen-Vermerk) soll entsprechend der Hauptgruppen erfolgen. Die nachfolgende Aufzählung enthält Angaben über mögliche Gründe und Inhalte von Kostenänderungen einer Planung. Diese ist beispielhaft und nicht abschließend und auf das jeweilige Projekt und den Planungsstand anzupassen: - wesentliche Änderungen der Planung mit Begründung, - Entwurfsgrundsätze, Entwurfsklasse, - Straßenquerschnitt, einbahnig/zweibahnig, Anzahl der Fahrstreifen, Zusatzfahrstreifen, Sonderquerschnitte, - Knotenpunkte, Knotenpunktarten, Dimensionierung, Ausrüstung, - Linienführung, Entwurfselemente nach Lage und Höhe, - Ingenieurbauwerke (Anzahl, Hauptabmessungen), - Besondere Anlagen (Anzahl, Größe), - Öffentliche Verkehrslagen, Anlagen des ÖPNV, Einrichtungen sonstiger Verkehrsinfrastrukturen, - Maßnahmen des Umwelt-, Natur, Immissions-, Boden- und Gewässerschutzes,

- Mengenänderungen, - Fehleinschätzungen der zugrundeliegenden Einheitspreise, - Leistungsänderungen gegenüber vorhergehender Planung (unvollständige Planungsgrundlagen, Planungsänderungen), - zusätzliche Leistungen (unvollständige Planungsgrundlagen, Planungsänderungen), - Baupreisentwicklung, Umsatzsteuer, - Fehleinschätzungen des Baugrundes, - Nicht berücksichtige Altlasten, - Veränderung der Rahmenbedingungen durch neue Regelwerke (z. B. RPS, Tunnelrichtlinie, Alkalirichtlinie etc.).

3 Auswirkung der Kostenfortschreibung auf die Kostenteilung

Fallen bei einer Baumaßnahme Kostenteilungen an, sind auch diese mit jeder Kostenfortschreibung fortzuschreiben. Bei einer Änderung des Kostenteilungsschlüssels ist die Änderung zu begründen, die Kostenanteile Dritter und der Bundesanteil sind anzupassen.

4 Vorgelegte Unterlagen

Hier sind die Anlagen zur Kostenfortschreibung anzugeben. Folgende Unterlagen sind vorzulegen: - Unterlagen gemäß RE 2012, bei denen sich wesentliche Planänderungen ergeben haben, - Kostenberechnung (Titelblatt, Formblätter A bis C, (bei wesentlichen Planänderungen A bis E; bei Kostenteilung zusätzlich BK, BKE), - Ggf. Kostenteilungsplan, - strukturierte Begründung der Kostenfortschreibung in der Planung (siehe Anlage 5), - Lageplan in geeignetem Maßstab mit Kennzeichnung/Nummerierung der Änderungen seit Erteilung des Gesehenvermerkes (soweit sinnvoll möglich), - Tabellarische Darstellung der Kostenentwicklung (siehe Anlage 12) sowie Begründung der Kostenänderung seit Erteilung des Gesehenvermerkes entsprechend der Hauptgruppen (siehe Anlage 6). Die Tabellen können unter Ziffer 7 in den Erläuterungsbericht nach RE integriert werden, - Angaben zur Baupreisentwicklung, - nach Planfeststellung: Formblatt EBWH für vorlagepflichtige Brücken und Tunnel (einschließlich technischer Ausrüstung von Tunneln) und Trogbauwerke sowie Tabelle 5.

Aufgestellt Ort, Datum