|  |  |
| --- | --- |
| **x. Kostenfortschreibung**  **(Bauphase)** | |
| **Strukturierte Begründung der Kostenfortschreibung** | |
| **1 Projektangaben** | |
| **1.1 Allgemeine Projektangaben** | |
| Straßenbauverwaltung | |
| Straße/Bezeichnung  *(Straße, Maßnahmenbezeichnung)* | |
| PROJIS-/Ident-Nr.: |  |

**1.2 Kostenübersicht**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosten bei Haushaltsein-stellung | Kosten letzte Überprüfung | Kosten aktuell | Differenz |
| Datum |  |  |  |  |
| Baukosten [Mio. €] |  |  |  |  |
| Grunderwerbskosten [Mio. €] |  |  |  |  |
| Gesamtkosten [Mio. €] |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Höhe der bereits eingegangenen Verpflichtung  (einschl. Nachträge)\* | Folgende wesentlichen Leistungen müssen noch ausgeschrieben/erbracht werden | Summe |
| Datum |  |  |  |
| Baukosten [Mio. €] |  |  |  |
| Grunderwerbskosten [Mio. €] |  |  |  |
| Gesamtkosten [Mio. €] |  |  |  |

\* soweit dem Grunde und der Höhe nach anerkannt

**1.3 Maßnahmenbeschreibung**

|  |
| --- |
| Angaben über die zu Grunde liegende Planung  *Stichpunktartige Angaben zu der zugrundeliegenden Planung. Die nachfolgende Aufzählung enthält beispielhafte Angaben über die zugrundeliegende Planung. Diese ist nicht abschließend und auf das jeweilige Projekt und den Planzustand anzupassen:*   * *Entwurfsgrundsätze, Entwurfsklasse,* * *Straßenquerschnitt, einbahnig/zweibahnig, Anzahl der Fahrstreifen, Zusatzfahrstreifen, Sonderquerschnitte,* * *Knotenpunkte, Knotenpunktarten, Dimensionierung, Ausrüstung,* * *Linienführung, Entwurfselemente nach Lage und Höhe,* * *Ingenieurbauwerke (Anzahl, Hauptabmessungen),* * *Besondere Anlagen (Anzahl, Größe),* * *Öffentliche Verkehrslagen, Anlagen des ÖPNV, Einrichtungen sonstiger Verkehrsinfrastrukturen,* * *Maßnahmen des Umwelt-, Natur, Immissions-, Boden- und Gewässerschutzes,* * *Geplante Durchführung der Maßnahme (Verkehrseinheiten, Bauabschnitte).* |

**2 Ursache und Inhalt der Kostenfortschreibung**

|  |
| --- |
| *Die Begründung der Kostenfortschreibung seit der letzten Kostenüberprüfung soll für die Gesamtmaßnahme anhand der vorgenommenen Aufteilung in Baulose und der darin enthaltenen Bauverträge erfolgen.*  *Die nachfolgende Aufzählung enthält Angaben über mögliche Gründe und Inhalte von Kostenänderungen während der Baudurchführung. Diese ist beispielhaft und nicht abschließend und auf das jeweilige Projekt und den Planungsstand anzupassen:*   * *Leistungsänderungen gegenüber vorhergehender Planung (unvollständige Planungsgrundlagen, Planungsänderungen),* * *Mengenänderungen,* * *Fehleinschätzungen der zugrundeliegenden Einheitspreise,* * *zusätzliche Leistungen,* * *Baupreisentwicklung (Veränderungen der Einheitspreise durch Anwendung von Gleitklauseln),* * *Baupreisentwicklung bei noch nicht vergebenen Baulosen,* * *Umsatzsteuer,* * *Fehleinschätzungen des Baugrundes,* * *Nicht berücksichtigte Altlasten,* * *Veränderung der Rahmenbedingungen durch neue Regelwerke (z. B. RPS, Tunnelrichtlinie, Alkalirichtlinie etc.),* * *Änderungen von Bauabschnitten/vom Bauablauf,* * *Verspätete Zuschlagserteilung,* * *Rechtsstreitigkeiten (Gerichtskosten, Zinsen, anerkannter Streitwert).* |

**3 Bewertung der Kostenrisiken für die weiteren Baulose und die Gesamtmaßnahme**

|  |
| --- |
| *Bewertung des Kostenrisikos für die weiteren Baulose und die Gesamtmaßnahme unter Berücksichtigung der unter 2 genannten Punkte. Zusammenstellen der aktualisierten Baukosten.* |

**4 Auswirkung der Kostenfortschreibung auf die Kostenteilung**

|  |
| --- |
| *Fallen bei einer Baumaßnahme Kostenteilungen an, sind auch diese mit jeder Kostenfortschreibung fortzuschreiben. Bei einer Änderung des Kostenteilungsschlüssels ist die Änderung zu begründen, die Kosten Dritter und der Bundesanteil sind anzupassen.* |

**5 Vorgelegte Unterlagen**

|  |
| --- |
| *Hier sind die Anlagen zur Kostenfortschreibung anzugeben.*  *Folgende Unterlagen sind vorzulegen:*   * *Titelblatt mit Prüfvermerken,* * *Übersichtslageplan (ggf. mit Kennzeichnung/Nummerierung der Änderungen),* * *Baubegleitendes Projektcontrolling (siehe Anlage 8),* * *Übersicht Kostenänderungen bei Maßnahmen im Bau (siehe Anlage 11),* * *Übersicht Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme (siehe Anlage 12),* * *Aktuelles Einplanungsblatt (siehe Anlage 13).*   *Ggf. ist die Vorlage weiterer begründender Unterlagen erforderlich. Die nachfolgende Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend und auf das jeweilige Projekt und den Planungsstand anzupassen:*   * *ggf. weitere Planungsunterlagen, in denen sich wesentliche Änderungen ergeben haben,* * *Angaben zu Kostenteilung, ggf. Kostenteilungsplan.* |

|  |
| --- |
| **Aufgestellt Ort, Datum** |